## Projektplanlægger
Projektplanlægning
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 1 |  |  | Varighed for plan |  | Faktisk startdato | % fuldført | Faktisk (ud over plan) | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Design udtænkning / Wireframes (Rasmus & Mikkel) | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
Frontend (Rasmus & Mikkel) | 12 | 3 | 12 | 3 | 90%
Forside (Mikkel) | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
Om os side (Rasmus) | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
Galleri side (Rasmus) | 13 | 1 | 13 | 2 | 100%
Booking side (Mikkel) | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
Login + admin side (Rasmus) | 13 | 1 | 14 | 2 | 100%
Backend (Tobias & Christian) | 12 | 3 | 12 | 3 | 90%
JSON: Oprettelse samt indhold (Tobias & Christian) | 12 | 3 | 12 | 3 | 90%
JSON: Udtræk på frontend (Tobias & Christian) | 12 | 3 | 12 | 3 | 90%
DB: Oprettelse samt indhold (Tobias & Christian) | 12 | 3 | 12 | 3 | 90%
DB: Udtræk på backend (admin) (Tobias & Christian) | 12 | 3 | 12 | 3 | 90%
Express (api) (Tobias & Christian + Katarina) | 12 | 4 | 12 | 4 | 90%
Logo design (Schulze & Malik) | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
Billedebehandling (Kristian) | 13 | 1 | 14 | 1 | 100%
Tekstbehandling (Schulze & Mohammed) | 13 | 1 | 14 | 1 | 90%
EJS opbygning (Malik & Katarina) | 14 | 2 | 14 | 1.5 | 90%
Video Reklame (Nickolas & Frederik) | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
Javascript (fetch) (Schulze, Malik & Frederik) | 14 | 2 | 14 | 2 | 90%
Test af hjemmeside (Kristian + Nickolas) | 15 | 2 | 15 | 2 | 0%
Responsive (Katarina) | 14 | 2 | 14 | 2 | 100%
Merging af HTML og Database (Christian, Mikkel, Tobias & Rasmus) | 15 | 1 | 15 | 2 | 80%
Rapport (Nickolas) | 13 | 2 | 14 | 2 | 90%